Приложение №1

к Постановлению Администрации сельского поселения «Чертолино»

от «22 » апреля 2020 № 17

«Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

«Комплексное развитие территории

муниципального образования сельское поселение «Чертолино»

Ржевского района Тверской области на 2019-2023 годы» за 2019 год»

**ПРОЕКТ ОТЧЕТА**

**о реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие территории муниципального образования**

**сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области**

**на 2019-2023 годы» за 2019 год**

 1**. Основные результаты, достигнутые в 2019 году в рамках муниципальной программы**.

**1.1**. **Общий объем фактически произведенных расходов**.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2019-2023 годы», утвержденной Постановлением администрации муниципального образования  сельское поселение «Чертолино» от 28.12.2018 № 71 (далее – муниципальная программа) в 2019 году были привлечены бюджетные средства в сумме 12364,59215 тыс.руб., освоено 11867,93738 тыс.руб. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 96%.

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие.

**1.2. Информация об основных результатах.**

В 2019 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

В рамках **подпрограммы 1** «Обеспечение пожарной безопасности в сельском поселении «Чертолино» исполнение составило 42,0 тыс. руб. или 89,1% при утвержденном плане 47,12094 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию «Опашка населенных пунктов» предусмотрены средства в сумме 42,12094 тыс. руб., освоено 42,0000 тыс. руб. или 99,7%, в связи с оказанием поселению помощи в опашке населенных пунктов.

- по мероприятию «Приобретение пожарно-технического инвентаря, оборудования» предусмотрено 5,00000 тыс. руб., денежные средства не освоены в связи с отсутствием потребности.

В рамках **подпрограммы 2** «Осуществление дорожной деятельности в границах сельского поселения «Чертолино» исполнение составило 1033,16462 тыс. руб. или 81% при утвержденном плане 1274,898 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию «Работы по содержанию автомобильных дорог» запланировано 634,46800 тыс. руб., освоено 597,75162 тыс. руб. или 94,2% в связи с оптимизацией расходов.

- по мероприятию «Капитальный ремонт и ремонт дорог в сельском поселении «Чертолино»» запланировано 640,430 тыс. руб., освоено 435,413 тыс. руб., или 68% в связи с оптимизацией расходов.

В рамках **подпрограммы 3** «Поддержка жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства территории сельского поселения «Чертолино» исполнение составило 4803,31276 тыс. руб. или 95,7% при утвержденном плане 5018,39206 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию «Вывоз ТБО» запланировано 3,9585 тыс. руб., освоено 2,35689 или 59,5% в связи с экономией расходов.

- по мероприятию «Переданные полномочия на теплоснабжение» запланировано и выполнено 186,500 тыс. руб. или 100%

- по мероприятию «Переданные полномочия на организацию водоснабжения и водоотведения» запланировано и освоено 2791,59000 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию «Разработка схем водоснабжения и водоотведения и внесение изменений в них» предусмотрено и освоено 15,000 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию «Организация и содержание воинских захоронений, памятных мест, гражданских кладбищ» запланировано 124,83261 тыс. руб., освоено 62,83261 тыс. руб. или 50,3% в связи с экономией расходов.

- по мероприятию «Уличное освещение» запланировано 908,73926 тыс. руб., освоено 857,13178 тыс. руб. или 94,3% в связи с экономией расходов.

- по мероприятию «Благоустройство территории» запланировано 121,43795 тыс. руб., освоено 108,32829 тыс. руб. или 89,2%, в связи с экономией расходов.

- по мероприятию «Генеральный план сельского поселения. Правила землепользования и застройки. Установление местных нормативов градостроительного проектирования» предусмотрено и освоено 10,000 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию «Проведение работ по ремонту и восстановлению воинских захоронений» запланировано 228,034 тыс. руб., освоено 145,8166 тыс. руб. или 63,9 % в связи с экономией расходов.

- по мероприятию «Формирование земельных участков (межевание, кадастровые работы, прочие работы)» запланировано 297,5730 тыс. руб. и освоено 296,9400 тыс. руб. или 99,8%.

- по мероприятию «Проведение работ по ремонту и восстановлению воинских захоронений за счёт областного бюджета» запланировано 145,82000 тыс. руб., освоено 145,81659 тыс. руб. или 100 %.

- по мероприятию «Содержание муниципального жилого фонда» запланировано 163,90674 тыс. руб., освоено 160,000 тыс. руб. в связи с оптимизацией расходов или 97,6%.

- по мероприятию «Переданные полномочия по содержанию муниципального жилищного фонда» запланировано и выполнено 21,000 тыс. руб. или 100%.

В рамках **подпрограммы 4** «Социальная поддержка населения в сельском поселении «Чертолино» исполнение составило 115,72804 тыс. руб. или 99,2% при утвержденном плане 116,717 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию «Проведение мероприятий сельского поселения «Чертолино» запланировано и освоено 10,000 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию «Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы сельского поселения» запланировано 106,71700 тыс. руб., освоено 105,72804 тыс. руб. или 99,1 % в связи с перерасчетом пенсии.

В рамках **подпрограммы 5** «Поддержка местных инициатив муниципального образования сельское поселение «Чертолино» предусмотрены следующие мероприятия:

- по мероприятию «Благоустройство детских площадок» запланировано 627,72800 тыс. руб., освоено 627,16852 тыс. руб. или 99,9 % в связи с экономией в результате проведения аукциона.

В рамках **подпрограммы 6** «Развитие и укрепление культурно-досуговой деятельности на территории сельского поселения «Чертолино» исполнение составило 2654,58615 тыс. руб. или 99,8% при утвержденном плане 2660,28615 тыс. руб., в том числе:

- по мероприятию «Субсидии на содержание учреждений культуры сельского поселения» запланировано 1579,51000 тыс. руб., освоено 1573,81000 тыс. руб. или 99,6% в связи с экономией расходов.

- по мероприятию «Субсидия на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры» запланировано и освоено 878,37615 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию «Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек» запланировано и освоено 202,40000 тыс. руб. или 100%.

В рамках **подпрограммы 7** «Обеспечение правопорядка и безопасности граждан» освоено и исполнено 81,450 тыс. руб. или 100% в том числе:

- по мероприятию «Мероприятия на осуществление первичного воинского учета на территории сельского поселения» запланировано и выполнено 81,300 тыс. руб. или 100%.

- по мероприятию «Субвенции на финансовое обеспечение реализации государственных полномочий Тверской области по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» запланировано и выполнено 0,150 тыс. руб.(100%).

В рамках **обеспечивающей подпрограммы** на обеспечение деятельности администраторов программы было предусмотрено 2438,0 тыс. руб., освоено 2410,52729 тыс. руб. (98,4%), экономия средств на содержание администрации сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области составила 27,47271 тыс. руб.

Межбюджетные трансферты на переданные полномочия по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета сельского поселения запланированы и освоены в сумме 100,000 тыс. руб. или 100%.

**2. Информация о выполнении административных мероприятий**

Администрацией сельского поселения «Чертолино» в 2019 году проводились административные мероприятия по выполнению муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2019-2023 годы»:

- по административному мероприятию «Содержание добровольных пожарных дружин» запланировано и исполнено количество членов ДПД 3 человека или 100 %.

- по административному мероприятию «Назначение ответственных за пожарную безопасность в населенных пунктах сельского поселения в пожароопасный весенне-летний период» число граждан, прошедших инструктаж составило 458 человек или 65,4 % от плановых назначений. Снижение количества человек, прошедших инструктаж, произошло в связи с сокращением численности населения в сельском поселении.

- по административному мероприятию «Чествование людей, внесших значительный вклад в развитие сельского поселения, юбиляров» запланировано и исполнено количество награжденных в составе 3 человек или 100%.

- по административному мероприятию «Проведение акций и мероприятий, привлекающих внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями» запланировано и проведено 3 мероприятия или 100%.

- по административному мероприятию «Организация работ по информированию органов местного самоуправления при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций для обеспечения безопасности граждан» запланировано и проведено 12 мероприятий или 100%.

- по административному мероприятию «Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан в период проведения общественно-политических, культурных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием граждан» уровень обеспечения общественного порядка и безопасности граждан составил 100%.

- в рамках административного мероприятия «Повышение квалификации работников» в 2019 году повысили квалификацию 3 человека.

**3**. **Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

В течение 2019 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации  муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области от 28.12.2018 № 71:

1.Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области от 06.06.2019 № 26 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области от 28.12.2018 № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2019-2023 годы».

2. Постановление Администрации муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области от 30.12.2019 № 65 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области от 28.12.2018 № 71 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие территории муниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района Тверской области на 2019-2023 годы».

* 1. **Оценка эффективности и реализации муниципальной программы в 2019 году**

1. Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области № 37 от 28.08.2017 года «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО сельского поселения «Чертолино» Ржевского района Тверской области».

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Информация о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлена в приложении № 2